| جامعة أسيوط كلية الخدمة الاجتماعية | مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكلية الخضراء: بيئة تعليمية مستدامة | قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة |
| --- | --- | --- |

## آليات  تنفيذ خطة إدارة المخلفات في الكلية

  - تشكيل لجنة ممثلة من الكلية لإدارة النفايات

- الهدف: إنشاء لجنة من أعضاء هيئة التدريس، موظفي الإدارة، وعينات من الطلاب.

- المهام: التخطيط، الإشراف، التوعية، والتقييم الدوري.

  - تحليل الوضع الحالي (تقييم النفايات)

- إجراء مسح ميداني لتحديد:

  - أنواع النفايات (عضوية، ورقية، بلاستيكية، إلكترونية)

  - كميات النفايات المنتجة أسبوعيًا/شهريًا.

  - أماكن إنتاج النفايات (قاعات دراسية، مطاعم، مكاتب، مختبرات).

  - آلية الجمع الحالية ومشاكلها.

  - تصنيف النفايات من المصدر

- توفير حاويات ملوّنة ومميزة:

  - حاوية خضراء: نفايات عضوية.

  - حاوية زرقاء: ورق وكرتون.

  - حاوية صفراء: بلاستيك ومعادن.

  - حاوية حمراء: نفايات خطرة/كيميائية (مختبرات(

  - حاوية رمادية: نفايات عامة.

  - إعادة التدوير وإعادة الاستخدام

- التعاون مع شركات إعادة التدوير المحلية.

- دعم مبادرات الطلاب لإعادة استخدام الورق والمعدات المكتبية.

- تشجيع ورش عمل لـ "إعادة التدوير الإبداعي".

  - التقليل من إنتاج النفايات (Reduce)

- رقمنة الوثائق لتقليل استخدام الورق.

- استخدام أدوات قابلة لإعادة الاستخدام في المقصف والمكاتب.

| جامعة أسيوط كلية الخدمة الاجتماعية | مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكلية الخضراء: بيئة تعليمية مستدامة | قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة |
| --- | --- | --- |

- تقليل المطبوعات والمنشورات الورقية.

  - نظام جمع ونقل فعال

- تحديد مواعيد ثابتة لجمع النفايات.

- تدريب موظفي النظافة على التعامل مع النفايات الخطرة والفرز الصحيح.

- استخدام عربات أو حاويات خاصة لكل نوع نفاية.

  - التوعية والتعليم

- تنظيم حملات توعية بيئية دورية (ورش، ملصقات، حملات طلابية.)

- دمج موضوع إدارة النفايات في المناهج الدراسية أو الأنشطة اللاصفية.

- مسابقات للطلاب (أفضل فكرة لإعادة التدوير، أو مبادرة بيئية(

  - رصد وتقييم الخطة

- وضع مؤشرات أداء (KPIs):

  - نسبة النفايات المفروزة.

  - كمية النفايات المعاد تدويرها شهريًا.

  - مدى التزام الأقسام المختلفة.

- إصدار تقرير فصلي أو سنوي يوضح الإنجازات والتحديات.

  - الشراكات والدعم

- التعاون مع بلدية المنطقة أو وزارة البيئة.

- طلب دعم أو تمويل من جهات مهتمة بالاستدامة.

- إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ والمراقبة.

  - التوسع والتحسين المستمر

- إطلاق مشاريع تجريبية صغيرة في البداية (Pilot Projects).

- توسيع الخطة بناءً على النجاح التدريجي وردود الفعل.

- تحديث السياسات والتقنيات بناءً على التقييمات.

| جامعة أسيوط كلية الخدمة الاجتماعية | مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكلية الخضراء: بيئة تعليمية مستدامة | قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة |
| --- | --- | --- |

## النموذج التنفيذي لخطة إدارة المخلفات في الكلية

- الهدف العام:

تأسيس نظام مستدام وفعال لإدارة المخلفات في الكلية من خلال تقليل الإنتاج، الفرز من المصدر، وإعادة التدوير، مع إشراك جميع أطراف المجتمع الأكاديمي.

- مكونات الخطة التنفيذية

| النشاط | التفاصيل | الجهة المسؤولة | الجدول الزمني | مؤشرات الأداء | رقم مسلسل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تشكيل فريق إدارة النفايات | اختيار ممثلين من الهيئة التدريسية، الطلبة، الإدارة، وعمال النظافة | إدارة الكلية | الأسبوع الأول | تشكيل الفريق واعتماد جدول اجتماعات |  |
| تحليل الوضع الحالي للنفايات | إجراء مسح ميداني لتحديد كميات وأنواع النفايات ونقاط الإنتاج | الفريق البيئي + الطلاب | الأسبوع الثاني والثالث | تقرير تحليل الوضع الحالي |  |
| توفير حاويات فرز النفايات | شراء وتوزيع حاويات مخصصة ومصنفة بالألوان | الشؤون المالية + الإدارة | الأسبوع الرابع | تركيب الحاويات في 100% من النقاط المحددة |  |
| توقيع اتفاقية مع شركة إعادة تدوير | التواصل مع جهات معتمدة لجمع وفرز وإعادة تدوير النفايات | إدارة المشتريات + الفريق البيئي | الشهر الثاني | توقيع عقد رسمي مع شركة معتمدة |  |
| إطلاق حملة توعية بيئية | تنظيم محاضرات، ورش عمل، ملصقات، وحملات عبر وسائل التواصل | شؤون الطلبة + الإعلام | الشهر الثاني والثالث | مشاركة 50% من الطلبة في الأنشطة |  |
| تدريب الموظفين والعمال | تدريبهم على التعامل مع النفايات والفرز والنقل السليم | الموارد البشرية + الفريق البيئي | الشهر الثالث | تدريب 100% من عمال النظافة والمشرفين |  |
| البدء في التنفيذ التجريبي | إطلاق الخطة في أحد الأقسام كنموذج | الفريق البيئي + الإدارة | الشهر الرابع | تقييم نجاح المشروع التجريبي بنسبة ≥ 75% |  |
| تعميم الخطة على جميع الكلية | تعميم النموذج التجريبي وتوسيع نطاق التنفيذ | جميع الجهات | الشهر الخامس | شمول 100%من مرافق الكلية بالخطة |  |
| إنشاء نظام متابعة وتقييم | وضع استمارات قياس الأداء، إصدار تقارير فصلية | اللجنة البيئية | فصليًا | تقرير فصلي + مؤشرات تقدم ملموسة |  |
| تطوير مستمر للخطة | مراجعة الأداء وتقديم تحسينات دورية | اللجنة + الإدارة | كل 6 أشهر | خطة محدثة حسب التقييم |  |

- الميزانية التقديرية: يمكن تقديرها حسب حجم الكلية وعدد المباني، وتشمل تكاليف الحاويات، التوعية، العقود، والتدريب.

- عوامل النجاح: الدعم الإداري، التزام الطلبة والموظفين، التعاون مع شركات إعادة التدوير.

- أدوات التقييم: استبيانات، ملاحظات مباشرة، تقارير كمية (أوزان النفايات)، نسبة مشاركة الكلية في الأنشطة.